## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes | Nhóm em có 1 bạn tên Trí đã nghỉ học ạ
Header |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy | Huy ( reponsive )
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Huy
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Huy
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Huy
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Huy
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Huy
Carousel |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy
pick up |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy
something |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy
banner let us |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy
layout |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy
Airbag |  |  | 100% | Huy |  |  | 100% | Huy
disclosures |  |  | 100% | Trang |  |  | 100% | Trang
california |  |  | 100% | Trang |  |  | 100% | Trang
nav footer |  |  | 100% | Trang |  |  | 100% | Trang
footer-top |  |  | 100% | Trang |  |  | 100% | Trang
search |  |  | 100% | Trang |  |  | 100% | Trang
footer |  |  | 100% | Trang |  |  | 100% | Trang